## Sheet1
Title | ID | Description | Stato | Data completamento
FASE 0 – Setup Tecnico
Creare progetto Unity 2D URP LTS | BLK-00.01 | Aprire Unity Hub → creare nuovo progetto 2D URP LTS → nominare 'Sporium_Blocking_01'. | DONE | 2025-08-26
Organizzare struttura cartelle | BLK-00.02 | Creare cartelle principali Assets/Scenes, Prefabs, Scripts, Placeholders, UI. | DONE | 2025-08-26
Creare scene placeholder | BLK-00.03 | Generare scene vuote per Dome, Lab, Visitor Room, Seed Storage, Bedroom. | DONE | 2025-08-26
Implementare movimento Player (click + tastiera) | BLK-00.04 | Script per doppio sistema: navigazione punta-e-clicca; movimento A/D (laterale); movimento W/S (verticale per scale). | DONE | 2025-08-26
Creare GameManager | BLK-00.05 | Script per gestire giorni, slot azioni, inventario, moneta CRY, logica energia. | DONE | 2025-08-26
Implementare Ascensore | BLK-00.06 | Prefab ascensore con UI livelli; costo –5 CRY; se senza CRY → scale manuali con W/S. | NEXT
FASE 1 – Dome
Aggiungere vasi interattivi (2) | BLK-01.01 | Prefab vasi, collider, script di interazione.
Implementare azioni Dome | BLK-01.02 | Azioni: pianta seme, annaffia, illumina → costo –1 CRY ciascuna.
Gestire slot giornalieri | BLK-01.03 | 3–4 azioni massime al giorno → scalare energia e slot.
Crescita pianta in 3 stadi | BLK-01.04 | Animazione placeholder: germoglio → giovane → matura.
Output frutto/pianta matura | BLK-01.05 | Raccolta produce frutto aggiunto all’inventario.
FASE 2 – Laboratorio
Microscopio minigioco base | BLK-02.01 | Minigioco click barra, attivabile con 2 spore.
Input: 2 spore | BLK-02.02 | UI slot per inserire spore.
Output: seme generico | BLK-02.03 | Al completamento → seme in inventario.
Costo energia laboratorio | BLK-02.04 | Ogni uso laboratorio = –2 CRY.
FASE 3 – Visitor Room
UI richiesta fazione | BLK-03.01 | Finestra semplice con richiesta (placeholder).
Scelta interazione | BLK-03.02 | Dona frutto o vendi pianta.
Ricompensa missione | BLK-03.03 | Ricompensa = seme nuovo o +10–20 CRY.
FASE 4 – Seed Storage
UI inventario | BLK-04.01 | Finestra placeholder con 1 slot.
Deposita / Ritira semi | BLK-04.02 | Ogni operazione = –1 CRY.
FASE 5 – Bedroom
Pulsante Fine Giornata | BLK-05.01 | UI → avanza giorno.
Diario placeholder | BLK-05.02 | Scrittura log 1 riga (es. 'Giorno 1 concluso').
Pagamento corrente Vault | BLK-05.03 | –20 CRY al cambio giorno.
FASE 6 – Collaudo Loop
Setup iniziale | BLK-06.01 | Avvio con 1 seme + 2 spore + 50 CRY.
Test laboratorio | BLK-06.02 | Combina spore → seme (–2 CRY).
Test Dome | BLK-06.03 | Piantare seme → crescita → frutto (–1 CRY per azione).
Test Visitor Room | BLK-06.04 | Scambio frutto/pianta → ricompensa (CRY o seme).
Test Seed Storage | BLK-06.05 | Deposito/ritiro seme (–1 CRY).
Test Ascensore | BLK-06.06 | Usa ascensore (–5 CRY) → se senza soldi = scale manuali con W/S.
Test Fine Giornata | BLK-06.07 | Diario + pagamento corrente (–20 CRY).
Loop completo | BLK-06.08 | Ripetere ciclo → verificare bilancio CRY.